ตัวอย่างการเขียนโครงการเสนอโดยจังหวัด

แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงาน................................................

--------------------

1.  ผู้ขอรับการสนับสนุน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   สำนักงานจังหวัด............................สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

2. ข้อมูลโครงการ

2.1 ชื่อโครงการ		โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

(กิจกรรมฝึกอบรมครู นักเรียน ผู้ปกครอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

2.2 หลักการและเหตุผล

รัฐบาลจึงได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2557 - 2560) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยยุทธศาสตร์ที่ 2 กำหนดให้มีการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษาในระดับพื้นที่ เพื่อมุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ตามในระดับพื้นที่

สำนักงานจังหวัด.............สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้น้อมนำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มโครงการตั้งปี 2523 ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยมุ่งเน้นให้ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมกันทำการเกษตรภายในโรงเรียน และนำผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็นอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ มาจัดทำ “โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กิจกรรมฝึกอบรมครู นักเรียน ผู้ปกครอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)”  โดยน้อมนำแนวทางการดำเนินงานตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริฯ มาประยุกต์ใช้และขยายผลเพื่อปลูกฝังให้นักเรียน เยาวชน และชุมชนดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

2.3 สถานภาพโครงการ	           โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง

2.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการบริโภคตลอดช่วงการศึกษา โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นภายในโรงเรียนมาประกอบอาหาร

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้านการทำการเกษตร ด้านอาหารโภชนาการ และสุขภาพอนามัย

3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกับการเรียนการสอนในหลักสูตร

4. เพื่อพัฒนาเด็กและเยาชนในโรงเรียนในการเจริญเติบโตและทั้งร่างกาย สติปัญญาและอารมณ์อย่างเต็มศักยภาพ

5. เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชุมชน และผู้ปกครอง

2.5 เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ พร้อมทั้งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

2.5.1เป้าหมายแผนงาน/โครงการ

1. ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับโรงเรียน

2. สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารโดยนำผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็นอาหารกลางวัน

3. ขยายกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ชุมชนบริเวณรอบโรงเรียน

2.5.2 จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน/ครัวเรือน จำนวนคน และพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์

- จำนวนนักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียน ได้รับประโยชน์...................คน

- จำนวนครัวเรือน  ได้รับประโยชน์...........................ครัวเรือน

- จำนวนหมู่บ้าน     ได้รับประโยชน์.............................หมู่บ้าน

2.5.3 ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์

ผลผลิต

1. โรงเรียนมีผลผลิตทางการเกษตรที่พอเพียงมาประกอบเป็นอาหารกลางวันได้อย่างสม่ำเสมอตลอดปีการศึกษา

2. นักเรียนมีองค์ความรู้และประสบการณ์ในการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันฯ ของโรงเรียน

ผลลัพธ์

1. นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วนตามหลักโภชนาการ

2. สร้างความมั่นคงด้านอาหารในโรงเรียน ครัวเรือนและชุมชน อย่างยั่งยืน

3. สร้างการบูรณาการการเรียนรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ

4.ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตร การจัดทำบัญชีครัวเรือนไปใช้ รวมถึงการประกอบอาชีพในอนาคต

5. นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

6. มีการขยายผลไปสู่หมู่บ้าน/ชุมชน

2.5.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันของโรงเรียนครบถ้วนตามหลักโภชนาการ

2. นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยดีขึ้น

3. นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฏีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. โรงเรียนเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฏีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน

5. ชุมชนตระหนักถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาปรับใช่ในการดำเนินชีวิต

2.6ความสอดคล้องของโครงการ

ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท

ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา

ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ บริการ การ			ท่องเที่ยว อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการรายย่อย

ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการต่างประเทศ

การประชาสัมพันธ์

การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง

การบริหารจัดการในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อื่น ๆ

2.7ชื่อผู้ประสานงาน

ชื่อ-สกุล........................................................ตำแหน่ง....................................................................

หน่วยงาน......................................................สถานที่ติดต่อ............................................................

โทรศัพท์......................................โทรสาร............................................Email…………………………….

2.8 สถานที่ดำเนินงาน   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ............................................

หมู่ที่..........ตำบล...................อำเภอ.................................จังหวัด..................................

2.9 ระยะเวลาในการดำเนินการ

- ระยะเวลาดำเนินการ  12 เดือน  (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)

2.10 วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงานตามแผน/โครงการ

ระบุรายละเอียดวิธีดำเนินงาน กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลาที่จะดำเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

| วิธีการ/กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. แต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนโครงการ | สิงหาคม 2559 |
| 2. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานกำหนดเกณฑ์และคัดเลือก โรงเรียนเป้าหมาย | สิงหาคม – กันยายน 2559 |
| 3. ประชุมคณะทำงาน เพื่อคัดเลือกรูปแบบสื่อที่ใช้ในการเรียนรู้ จัดทำ แผนการเผยแพร่สื่อ และโรงเรียนดำเนินการเผยแพร่สื่อ | สิงหาคม – กันยายน 2559 |
| 4. ฝึกอบรมครู นักเรียน ผู้ปกครอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ตุลาคม 2559 |
| 5. หน่วยงานร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการ และดำเนินการโครงการในรูปแบบ บูรณาการตามแผนปฏิบัติการและกรอบระยะเวลา 5.1 กลุ่มการเรียนรู้การสอนแบบบูรณาการ : จัดการเรียนการสอน เรื่องการเกษตร เคหกิจการเกษตร อาหารและโภชนาการ สุขภาพ อนามัย ความเป็นผู้นำ จริยธรรมในโรงเรียน 5.2 กลุ่มการผลิต : พัฒนาแหล่งน้ำ ดิน ขยายพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์เพื่อการเกษตร วางแผนทำการเกษตรให้ครอบคลุมภาคการศึกษา และผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สอดคล้องกับแผนการประกอบอาหารของโรงเรียน นำระบบสหกรณ์มาใช้ในกระบวนการผลิต และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ นำผลผลิตผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียนจำหน่ายให้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 5.3 กลุ่มอาหารโภชนาการและสุขภาพอนามัย : ส่งเสริมการถนอมอาหารเพื่อเก็บไว้ในช่วงขาดแคลน ประกอบอาหารกลางวันและอาหารที่มีคุณค่าถูกสุขลักษณะ เฝ้าระวัง ติดตามโภชนาการของนักเรียนโดยการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และปรับปรุงภาวะโภชนาการของนักเรียนและชุมชน ตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียนและชุมชน | ตุลาคม– มิถุนายน 2559 |
| 6. ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ เพื่อช่วยในการดำเนินโครงการ | ตุลาคม – มิถุนายน 2560 |
| 7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน/ อปท./หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ ภาคเอกชน | ตุลาคม – มิถุนายน 2560 |
| 8. คณะทำงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามกำกับโครงการอย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน ประเมินผลการดำเนินงานตามระบบโครงการ | ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 |

2.11 ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

อยู่ระหว่างเตรียมการ

2.12 วงเงินงบประมาณ

งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน จำนวน289,800บาท

(ตัวหนังสือ) สองแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน

แสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (โดยจำแนกราคา/หน่วย)

| รายการ | ปริมาณงาน | ราคาต่อหน่วย (บาท) | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- |
| ค่าตอบแทน กิจกรรมฝึกอบรมครู นักเรียน และผู้ปกครองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมายโรงเรียน จำนวน 20 แห่ง - ค่าตอบแทนวิทยากรชั่วโมงละ 300 บาท จำนวน 6 คนๆ ละ 8 ชั่วโมง/วัน ระยะเวลา 2 วัน | 6 คน | 16 ชม.ๆ ละ 300 บาท | 28,800 28,800 |
| ค่าใช้สอย กิจกรรมฝึกอบรมครู นักเรียน และผู้ปกครองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเป้าหมายโรงเรียน จำนวน 20 แห่ง ๆ ละ 15 คน รวม 300 คน - ค่าอาหารกลางวันไม่ครบมื้อ จำนวน 300 คน 4 มื้อๆ ละ 80 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 300 คน รวม 4 มื้อๆ ละ 25 บาท - ค่าพาหนะเหมาจ่ายผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 300 คน เฉลี่ยคนละ 200 บาท - ค่าที่พักเหมาจ่าย จำนวน 300 คน ๆ ละ 150 บาทจำนวน 1 คืน | 300 คน 300 คน 300 คน 300 คน | 4 มื้อๆ ละ 80 บาท 4 มื้อๆ ละ 25 บาท 200 บาท 150 บาท | 231,000 96,000 30,000 60,000 45,000 |
| ค่าวัสดุ กิจกรรมฝึกอบรมครู นักเรียน และผู้ปกครองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมายโรงเรียน จำนวน 20 แห่ง - ค่าวัสดุในการฝึกอบรมจำนวน 300 คน เฉลี่ย คนละ 100 บาท | 300 คน | 100 บาท | 30,000 30,000 |
| รวม (บาท) |  |  | 289,800 |

หมายเหตุ :  1. สามารถถั่วเฉลี่ยได้ทุกรายการ

2. ค่าใช้จ่ายให้ตั้งงบประมาณตามความเป็นจริง

3. กิจกรรมการฝึกอบรมนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้อบรมโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อยู่ใกล้โรงเรียน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2559

4. รายละเอียดโรงเรียนเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายตามเอกสารแนบ

2.13 การจ่ายเงินโครงการ สำนักงานจะโอนเงินงบประมาณให้กับหน่วยงานในลักษณะของการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน(กรณีการดำเนินโครงการที่ไม่แล้วเสร็จภายใน 1 ปี และมีการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ)

| ที่ | งวดที่ | แผนงาน/กิจกรรม | จำนวนเงิน(บาท) | ระยะเวลาที่ขอเบิก | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | งวดที่ 1 | กิจกรรมฝึกอบรมครูนักเรียน และผู้ปกครอง นักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 289,800 | 15 ตุลาคม 2559 |  |

2.14 การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน

ชื่อส่วนราชการผู้เบิกเงิน.................................................................

รหัสหน่วยงาน................................................................................

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย...................................................................

ขอรับรองว่าโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เป็นโครงการที่ไม่ได้รับการสนับสนุนเงินเพื่อดำเดินการจากราชการหรือแหล่งเงินอื่นใด หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ

1.15 (ลงชื่อ)…………………………………………………………………ผู้เสนอโครงการ

(…………………………………….……………………….)

ตำแหน่ง……………………………………………..

1.15 (ลงชื่อ)………………………………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ

(……………………..………………………………………….)

ตำแหน่ง............................................................................

รายละเอียดโรงเรียนเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรมฝึกอบรมครู นักเรียน ผู้ปกครอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ  289,800 บาท

| ที่ | โรงเรียน | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ครู | นักเรียน | ผู้ปกครอง/ผู้นำชุมชน | รวม |
| 1. | โรงเรียน A ที่อยู่..................................... | 1 | 12 | 2 | 15 |
| 2. | โรงเรียน Bที่อยู่..................................... | 2 | 10 | 3 | 15 |
| 3. | โรงเรียน Cที่อยู่..................................... | 2 | 9 | 4 | 15 |
| 4. | โรงเรียน Dที่อยู่..................................... | 1 | 11 | 3 | 15 |
| 5. | โรงเรียน Eที่อยู่..................................... | 2 | 8 | 5 | 15 |
| 6. | โรงเรียน F ที่อยู่..................................... | 1 | 11 | 3 | 15 |
| 7. | โรงเรียน G ที่อยู่..................................... | 1 | 10 | 4 | 15 |
| 8. | โรงเรียน H ที่อยู่..................................... | 2 | 8 | 5 | 15 |
| 9. | โรงเรียน I ที่อยู่..................................... | 2 | 9 | 4 | 15 |
| 10. | โรงเรียน J ที่อยู่..................................... | 2 | 11 | 2 | 15 |
| 11. | โรงเรียน K ที่อยู่..................................... | 1 | 11 | 3 | 15 |
| 12. | โรงเรียน M ที่อยู่..................................... | 1 | 9 | 5 | 15 |
| 13. | โรงเรียน N ที่อยู่..................................... | 2 | 9 | 4 | 15 |
| 14. | โรงเรียน O ที่อยู่..................................... | 2 | 9 | 4 | 15 |
| 15. | โรงเรียน P ที่อยู่..................................... | 2 | 10 | 3 | 15 |
| 16. | โรงเรียน Q ที่อยู่..................................... | 2 | 10 | 3 | 15 |
| 17. | โรงเรียน R ที่อยู่..................................... | 2 | 9 | 4 | 15 |
| 18. | โรงเรียน S ที่อยู่..................................... | 1 | 10 | 4 | 15 |
| 19. | โรงเรียน T ที่อยู่..................................... | 2 | 8 | 5 | 15 |
| 20. | โรงเรียน U ที่อยู่..................................... | 2 | 11 | 2 | 15 |
|  | รวม (คน) | 33 | 195 | 72 | 300 |

ลงชื่อ        รักชาติ   ยิ่งชีพ

(นายรักชาติ     ยิ่งชีพ)

ตำแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ