ตัวอย่างการเขียนโครงการเสนอโดยโรงเรียน

แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียน............................หมู่ที่.......ตำบล......................อำเภอ.......................จังหวัด...................

--------------------

1.  ผู้ขอรับการสนับสนุน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   โรงเรียน.............................สังกัด ...........................................................................................

2. ข้อมูลโครงการ

2.1 ชื่อโครงการ		โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2.2 หลักการและเหตุผล

รัฐบาลจึงได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2557 - 2560) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยยุทธศาสตร์ที่ 2 กำหนดให้มีการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษาในระดับพื้นที่ เพื่อมุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ตามในระดับพื้นที่

โรงเรียน.............สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้น้อมนำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มโครงการตั้งปี 2523 ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยมุ่งเน้นให้ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมกันทำการเกษตรภายในโรงเรียน และนำผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็นอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ มาจัดทำ “โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”  โดยน้อมนำแนวทางการดำเนินงานตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริฯ มาประยุกต์ใช้และขยายผลเพื่อปลูกฝังให้นักเรียน เยาวชน และชุมชนดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

2.3 สถานภาพโครงการ		โครงการใหม่		โครงการต่อเนื่อง

2.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการบริโภคตลอดช่วงการศึกษา โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นภายในโรงเรียนมาประกอบอาหาร

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้านการทำการเกษตร ด้านอาหารโภชนาการ และสุขภาพอนามัย

3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกับการเรียนการสอนในหลักสูตร

4. เพื่อพัฒนาเด็กและเยาชนในโรงเรียนในการเจริญเติบโตและทั้งร่างกาย สติปัญญาและอารมณ์อย่างเต็มศักยภาพ

5. เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชุมชน และผู้ปกครอง

2.5 เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ พร้อมทั้งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

2.5.1เป้าหมายแผนงาน/โครงการ

1. ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับโรงเรียน

2. สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารโดยนำผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็นอาหารกลางวัน

3. ขยายกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ชุมชนบริเวณรอบโรงเรียน

2.5.2 จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน/ครัวเรือน จำนวนคน และพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์

- จำนวนนักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียน ได้รับประโยชน์...................คน

- จำนวนครัวเรือน  ได้รับประโยชน์...........................ครัวเรือน

- จำนวนหมู่บ้าน     ได้รับประโยชน์.............................หมู่บ้าน

2.5.3 ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์

ผลผลิต

1. โรงเรียนมีผลผลิตทางการเกษตรที่พอเพียงมาประกอบเป็นอาหารกลางวันได้อย่างสม่ำเสมอตลอดปีการศึกษา

2. นักเรียนมีองค์ความรู้และประสบการณ์ในการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันฯ ของโรงเรียน

ผลลัพธ์

1. นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วนตามหลักโภชนาการ

2. สร้างความมั่นคงด้านอาหารในโรงเรียน ครัวเรือนและชุมชน อย่างยั่งยืน

3. สร้างการบูรณาการการเรียนรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ

4.ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตร การจัดทำบัญชีครัวเรือนไปใช้ รวมถึงการประกอบอาชีพในอนาคต

5. นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

6. มีการขยายผลไปสู่หมู่บ้าน/ชุมชน

2.5.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันของโรงเรียนครบถ้วนตามหลักโภชนาการ

2. นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยดีขึ้น

3. นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฏีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. โรงเรียนเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฏีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน

5. ชุมชนตระหนักถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาปรับใช่ในการดำเนินชีวิต

2.6 ความสอดคล้องของโครงการ

ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท

ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา

ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ บริการ การ			ท่องเที่ยว อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการรายย่อย

ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการต่างประเทศ

การประชาสัมพันธ์

การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง

การบริหารจัดการในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อื่น ๆ

2.7 ชื่อผู้ประสานงาน

ชื่อ-สกุล........................................................ตำแหน่ง....................................................................

หน่วยงาน......................................................สถานที่ติดต่อ............................................................

โทรศัพท์......................................โทรสาร............................................Email…………………………….

2.8 สถานที่ดำเนินงานโรงเรียน................................................................หมู่ที่..........ตำบล...................

อำเภอ.................................จังหวัด..................................

2.9 ระยะเวลาในการดำเนินการ (ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุด หากมีระยะเวลาการดำเนินงาน

เกินกว่า 1 ปี ให้ระบุเหตุผลและความจำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา)

- ระยะเวลาดำเนินการ  12 เดือน  (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)

2.10 วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงานตามแผน/โครงการ

ระบุรายละเอียดวิธีดำเนินงาน กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลาที่จะดำเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

| วิธีการ/กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. แต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนโครงการ | สิงหาคม 2559 |
| 2. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานกำหนดเกณฑ์และคัดเลือก โรงเรียนเป้าหมาย | สิงหาคม – กันยายน 2559 |
| 3. ประชุมคณะทำงาน เพื่อคัดเลือกรูปแบบสื่อที่ใช้ในการเรียนรู้ จัดทำ แผนการเผยแพร่สื่อ และโรงเรียนดำเนินการเผยแพร่สื่อ | สิงหาคม – กันยายน 2559 |
| 4. หน่วยงานร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการ และดำเนินการโครงการในรูปแบบ บูรณาการตามแผนปฏิบัติการและกรอบระยะเวลา 4.1 กลุ่มการเรียนรู้การสอนแบบบูรณาการ : จัดการเรียนการสอน เรื่องการเกษตร เคหกิจการเกษตร อาหารและโภชนาการ สุขภาพ อนามัย ความเป็นผู้นำ จริยธรรมในโรงเรียน 4.2 กลุ่มการผลิต : พัฒนาแหล่งน้ำ ดิน ขยายพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์เพื่อการเกษตร วางแผนทำการเกษตรให้ครอบคลุมภาคการศึกษา และผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สอดคล้องกับแผนการประกอบอาหารของโรงเรียน นำระบบสหกรณ์มาใช้ในกระบวนการผลิต และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ นำผลผลิตผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียนจำหน่ายให้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 4.3 กลุ่มอาหารโภชนาการและสุขภาพอนามัย : ส่งเสริมการถนอมอาหารเพื่อเก็บไว้ในช่วงขาดแคลน ประกอบอาหารกลางวันและอาหารที่มีคุณค่าถูกสุขลักษณะ เฝ้าระวัง ติดตามโภชนาการของนักเรียนโดยการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และปรับปรุงภาวะโภชนาการของนักเรียนและชุมชน ตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียนและชุมชน | ตุลาคม– มิถุนายน 2559 |
| 5. ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษต0รกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ เพื่อช่วยในการดำเนินโครงการ | ตุลาคม – มิถุนายน 2560 |
| 6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน/ อปท./หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ ภาคเอกชน | ตุลาคม – มิถุนายน 2560 |
| 7. คณะทำงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามกำกับโครงการอย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน ประเมินผลการดำเนินงานตามระบบโครงการ | ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 |

2.11 ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

อยู่ระหว่างเตรียมการ

2.12 วงเงินงบประมาณ

งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน จำนวน 138,840 บาท

(ตัวหนังสือ) หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน

แสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (โดยจำแนกราคา/หน่วย)

| รายการ | ปริมาณงาน | ราคาต่อหน่วย (บาท) | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- |
| ค่าใช้สอย 1. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกผักไฮโดร โปรนิกส์ ขนาด 1,200 หลุมปลูก (2.2 ม. × 7 ม.) - ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำโรงเรือนผักไฮโดรโปรนิกส์ขนาด 1,200 หลุมปลูก (2.2 ม. × 7 ม.) รายละเอียดตามประมาณการแนบ | 1 หลัง | 35,000 | 30,000 35,000 |
| ค่าใช้สอย 2. กิจกรรมเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ - ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำบ่อเลี้ยงปลาดุกในซีเมนต์ บ่อ คสล. ขนาด 3.00 X 5 เมตร รายละเอียดตามประมาณการแนบ | 1 บ่อ | 75,000 | 75,000 75,000 |
| ค่าวัสดุ 1. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกผักไฮโดร โปรนิกส์ ขนาด 1,200 หลุมปลูก (2.2 ม. × 7 ม.) - ค่าเมล็ดพันธุ์ผักจำนวน 10 ชนิด - กรีนโอ๊ค - เรดโอ๊ค - กรีนแอร์โร่ - เรดพาช่า - กรีนโครอล - เรดโครอล - เจนติริน่า - เรดรีดิน่า - แทงโก้ - กรันสลัดโบลว์ - ค่าปุ๋ยน้ำยาโฮโดรโปรนิกส์ | 15 ซอง 15 ซอง 15 ซอง 15 ซอง 15 ซอง 15 ซอง 15 ซอง 15 ซอง 15 ซอง 15 ซอง 4 ถุง | 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 850 | 7,150 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 3,400 |
| ค่าวัสดุ 2. กิจกรรมเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ - พันธุ์ปลาดุก - ค่าอาหารปลาดุกเล็ก 20 กก. - ค่าอาหารปลาดุกกลาง 20 กก. - ค่าอาหารปลาดุกใหญ่ 20 กก. | 2,000 ตัว 5 กระสอบ 12 กระสอบ 10 กระสอบ | 2 640 620 610 | 20,740 4,000 3,200 7,440 6,100 |
| ค่าวัสดุ 3. กิจกรรมการปลูกผัก (1) ค่าวัสดุผลิตปุ๋ยชีวภาพ (2) ค่าเมล็ดพันธุ์ผัก - พริกจีนตาแดง - พริกขี้หนูสวน - มะเขือพวกไร้หนาม - ผักบุ้ง | 4 กระสอบ 30 ซอง 30 ซอง 30 ซอง 50 กก. | 850 20 20 20 15 | 5,950 3,400 600 600 600 750 |
| รวมทั้งสิ้น (บาท) |  |  | 138,840 |

หมายเหตุ :  1. สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกโครงการ

2. เมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์ผัก ให้ขอรับการสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือจากโครงการศูนย์พัฒนาจักรพันธ์เพ็ญศิริตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2559

3. การจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ให้ใช้ราคากลางของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กิจกรรมเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ รับรองประมาณการ

4. การจัดซื้อพันธุ์ปลา พันธุ์ไก่ ควรจัดซื้อจากหน่วยงานราชการที่ผลิตในพื้นที่ เช่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ เป็นต้น

5. ทั้งนี้ให้โรงเรียนตั้งงบประมาณโดยประหยัด เรียบง่าย และให้ประยุกต์ใช้วัสดุที่มีอยู่แล้ว เช่น ถังเก็บน้ำฝนที่ไม่ใช้แล้ว โรงเรือนเก็บของ/โรงรถที่ไม่ใช้แล้ว สามารถประยุกต์ใช้ทำโรงเพาะเห็ดได้

2.13 การจ่ายเงินโครงการ สำนักงานจะโอนเงินงบประมาณให้กับหน่วยงานในลักษณะของการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน(กรณีการดำเนินโครงการที่ไม่แล้วเสร็จภายใน 1 ปี และมีการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ)

| ที่ | งวดที่ | แผนงาน/กิจกรรม | จำนวนเงิน(บาท) | ระยะเวลาที่ขอเบิก | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | งวดที่ 1 | - กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ - กิจกรรมเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ - กิจกรรมปลูกผัก | 37,150 95,740 5,950 | 30 ตุลาคม 2559 |  |

2.14 การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน

ชื่อส่วนราชการผู้เบิกเงิน.................................................................

รหัสหน่วยงาน................................................................................

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย...................................................................

ขอรับรองว่าโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เป็นโครงการที่ไม่ได้รับการสนับสนุนเงินเพื่อดำเดินการจากราชการหรือแหล่งเงินอื่นใด หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ

1.15 (ลงชื่อ)…………………………………………………………………ผู้เสนอโครงการ

(…………………………………….……………………….)

ตำแหน่ง.

1.15 (ลงชื่อ)………………………………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ

(……………………..………………………………………….)

ตำแหน่ง.

ตัวอย่างการคำนวณผลผลิตทางการเกษตรที่จะใช้ต่อมื้อ

ถ้านักเรียนของท่านมีนักเรียน  100 คน  มีความจำเป็นต้องให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในจำนวน 1 มื้อ ดังนี้

ผัก		100 กรัม x 100 คน		10 กิโลกรัม

เนื้อสัตว์อาจเป็น

เนื้อสัตว์		  40 กรัม x 100 คน		4   กิโลกรัม

ถั่วเมล็ดแห้ง	  25 กรัม x 100 คน		2.5 กิโลกรัม

หรือ	เนื้อสัตว์อย่างเดียว	  80 กรัม x 100 คน		8   กิโลกรัม

ข้าวสุก		200 กรัม x 100 คน		20 กิโลกรัม

ไขมัน		  10 กรัม x 100 คน		1   กิโลกรัม

ผลไม้		100 กรัม x 100 คน		10 กิโลกรัม

ใน 1 สัปดาห์ (5 วันเรียน) โรงเรียนต้องผลิตกลุ่มอาหารประเภทต่าง ๆ และปริมาณผลผลิตที่ต้องการเพื่อใช้ในการประกอบอาหารดังนี้

- กลุ่มพืชผัก : พืชผัก (หลากหลาย) ประมาณวันละ  10 กก. จำนวน   5 วัน

- กลุ่มอาหารที่เป็นแหล่งโปรตีนแบ่งเป็น

2.1  เนื้อสัตว์  :  (ไก่ ปลา หมู) ประมาณวันละ  4 – 8 กก.  จำนวน  2 วัน

2.2  ไข่ : วันละ  100  ฟอง  จำนวน  3  วัน

2.3  ถั่วเมล็ดแห้ง : ถ้ามีให้รวมอยู่ในเนื้อสัตว์ประมาณวันละ  2.5  กก.  จำนวน 1 วัน

3.  กลุ่มไม้ผล : กล้วย  ประมาณวันละ  100  ลูก  จำนวน  2  วัน

มะละกอ  ประมาณวันละ  10  ลูก  จำนวน  1  วัน

ตัวอย่าง

แผนการประกอบอาหารกลางวัน

โรงเรียน................................................................(จำนวนเด็กนักเรียน  100  คน)

เดือน........................................ปี พ.ศ...........................

| สัปดาห์ที่ วัน | รายการอาหาร | อาหารเสริม | ปริมาณวัตถุดิบหลักที่ต้องการ | ผู้ประกอบอาหาร |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| จันทร์ | ผักฟักทองใส่ไข่ | กล้วยน้ำว้า + นม | ฟักทอง 10 กก. ไข่ไก่ 100 ฟอง กล้วยน้ำว้า 100 ผล | ครูและนาง............... |
| อังคาร | ต้มยำปลาใส่เห็ด | ฝรั่ง | เห็ดนางฟ้า 10 กก. ปลา 8 กก. ฝรั่ง 10 กก. | ครูและนาง............... |
| พุธ | ผักแตงกวาใส่ไข่ | ต้มถั่วเขียว | แตงกวา 10 กก. ไก่ไข่ 100 ฟอง ถั่วเขียว 2-5 กก. | ครูและนาง............... |
| พฤหัสบดี | ต้มจืดฟักใส่หมู | กล้วยน้ำว้า | ฟัก 10 กก. เนื้อหมู 4 กก. กล้วยน้ำว้า 100 ผล | ครูและนาง............... |
| ศุกร์ | แกงจืดผักกาดขาว ไข่เจียว | มะละกอ | ผักกาดขาว 10 กก. หมูสับ 4 กก. ไข่ไก่ 50 ฟอง มะละกอ 10 กก. | ครูและนาง............... |

รายละเอียดประมาณการ

ชุดแปลงผักไฮโดรโพนิกส์ ขนาด 1,200 หลุมปลูก (2.2 X 7 เมตร)

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย (บาท) | เป็นเงิน (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | โฟมรางปลูกชนิดหนาพิเศษแผ่นหัว | 2 แผ่น | 600 | 1,200 |
| 2. | โฟมรางปลูกชนิดหนาพิเศษแผ่นท้าย | 2 แผ่น | 600 | 1,200 |
| 3. | โฟมรางปลูกชนิดหนาพิเศษแผ่นกลาง | 10 แผ่น | 900 | 9,000 |
| 4. | แผ่นโฟมปลูก 50 ช่องปลูก | 24 แผ่น | 250 | 6,000 |
| 5. | พลาสติกใน หนา 100 ไมครอนป้องกัน UV กว้าง 2.45 เมตร | 9 เมตร | 120 | 1,080 |
| 6. | พลาสติกรองรับน้ำสีดำ ป้องกัน UV กว้าง 2.45 เมตร | 16 เมตร | 120 | 1,920 |
| 7. | มุ้งป้องกันแมลงทอพิเศษไฮเดน # 32 กว้าง 1.5 เมตร | 21 เมตร | 100 | 2,100 |
| 8. | กิ๊ปล๊อกคุณภาพสูงสีดำ ขนาด ½ นิ้ว | 80 อัน | 14 | 1,120 |
| 9. | กะบะรองรับน้ำหมุนเวียนใต้แปลง | 1 ใบ | 900 | 900 |
| 10. | ปั๊มน้ำชนิดจุ่มแช่รุ่น 2500 พร้อมข้อต่อน้ำครบชุด | 1 เครื่อง | 500 | 500 |
| 11. | ท่อดำ ขนาด 20 มม. | 9 เมตร | 20 | 180 |
| 12. | หัวจ่ายน้ำและชุดสะดือปรับระดับน้ำ | 2 ชุด | 600 | 1,200 |
| 13. | ถาดเพาะเมล็ด ขนาด 300 ต้นกล้า | 2 ถาด | 200 | 400 |
| 14. | ชุดโครงเหล็ก กว้าง 2.2 เมตร ยาว 7 เมตร สูง 2.3 เมตร | 1 ชุด | 8,200 | 8,200 |
| รวม | (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) |  |  | 35,000 |

ลงชื่อ        สมหวัง   ตลอดกาล   ผู้ประมาณการ

(นายสมหวัง   ตลอดกาล)

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

วันที่       5   สิงหาคม  2559